Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby” za okres od12.05.2016r. 
do 22.06.2017r.

Według zapisów Strategii Rozwoju  Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Doliny Raby rozdział XI Monitoring i ewaluacja, Zarząd LGD odpowiedzialny jest za bieżący monitoring LSR, a średnio co poł roku zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zabraniu Członków przygotowanego sprawozdania z procesu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Monitoring rozumiany jest w tym dokumencie jako proces, który polega na zbieraniu informacji, głównie ilościowych pozwalających na ocenę stanu realizacji LSR i związanych 
z jej realizacją zadań np. w sferze planu komunikacyjnego, pracy Biura, Zarządu i Rady.

Załącznik 2 do LSR szczegółowo opisuje sposób oraz procedurę dokonywania monitoringu i ewaluacji (zał. 2) .

Elementy podlegające monitoringowi w ramach zapisów LSR:

- Funkcjonowanie Biura LGD

- Poziom realizacji LSR

- Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów

- Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

- Zainteresowanie stroną internetową

- Zainteresowanie naborami

- Poziom doradztwa

Opracowanie opiera się o analizy własne Biura LGD, badania ankietowe, informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, analizę realizacji budżetu oraz wskaźników poszczególnych przedsięwzięć.

- Funkcjonowanie Biura LGD

Biuro LGD zgodnie z Regulaminem Biura świadczy doradztwo dla beneficjentów 
w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 (możliwe indywidualne umówienie się z pracownikiem poza ww. godzinami). Prowadzone przez pracowników doradztwo podlega ocenie efektywności świadczonego doradztwa. Podstawowym narzędziem kontroli i potwierdzeniem udzielonego doradztwa jest  podpis osoby na „Liście osób, którym udzielono doradztwa”. Efektywność świadczonego doradztwa jest sprawdzana na podstawie anonimowych ankiet.

Według listy osób, którym udzielono bezpośredniego doradztwa od 12.05.2016r. do 22.06.2017r. w biurze LGD z doradztwa skorzystało 91 osób/podmiotów.

W okresie od 12.05.2016r. do 22.06.2017r. przeprowadzono 3 szkolenia dla potencjalnych beneficjentów :

- Szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 14.12.2016r. w Budynku Świetlicy Środowiskowej w Chrostowej – 37 uczestników.

- Szkolenie „Rozwój działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 15.12.2016r. w Budynku Świetlicy Środowiskowej w Chrostowej – 59 uczestników.

- Szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 24.05.2017r. w Domu Kultury w Łapanowie – 28 uczestników.

Ponad to pracownicy Biura prowadzili punkty konsultacyjno- doradcze w terenie na obszarze objętym LSR :

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Powitanie Lata” 19.06,2016r. w Tomaszkowicach - 17 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Dni Łapanowa” 3.07.2016r. w Łapanowie - 20 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Piknik Rodzinny” 10.07.2016r. w Sobolowie - 12 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Święto Gminy Trzciana” 7.08.2016r. w Tomaszkowicach - 17 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Urodziny Żegociny” 14.08.2016r. w Żegocinie - 9 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „400 lat Nowego Wiśnicza” 15.08.2016r. w Nowym Wiśniczu - 16 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Powitanie Lata” w Tomaszkowicach 04.06.2017r. - 19 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

      - Stoisko informacyjne LGD „Dolina Raby” podczas imprezy gminnej pn. „Jarmark Wiśnicki” 11.06.2017r. -  16 osób skorzystało z doradztwa bezpośredniego.

- Poziom realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” od początku realizacji LSR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy:

1/2017 Rozwój działalności gospodarczej

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych

Przedsięwzięcie nr 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 600 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia 2.1.2 wpłynęło łącznie 5 operacji na łączną wnioskowaną kwotę 850.856,15 zł, w tym:

- 3 operacje zostały wybrane i  mieściły się w limicie środków

- 2 operacje nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów w ramach Lokalnych     Kryteriów Wyboru.

2/2017 Rozwój działalności gospodarczej

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej

Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 260 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia 2.2.2 wpłynęła 1 operacja na wnioskowaną kwotę 200.000 zł i została wybrana do dofinansowania.

3/2017 Rozwój działalności gospodarczej

Czas trwania naboru: od 30.01.2017r.- 13.02.2017r.

Zakres tematyczny operacji:

Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej

Przedsięwzięcie 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosiła 685 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia 2.3.2 wpłynęło łącznie 14 operacji na łączną wnioskowaną kwotę 2.082.138,33 zł, w tym:

- 4 operacje zostały wybrane do dofinansowania i mieściły się w limicie środków

- 7 operacji zostało wybranych, lecz nie mieszczących się w limicie środków

- 2 operacje nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów w ramach Lokalnych     Kryteriów Wyboru

- 1 operacja nie została wybrana do dofinansowania, gdyż otrzymała negatywną ocenę

w ramach weryfikacji formalnej z powodu braku zgodności z PROW 2014-2020.

Wybrane operacje dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i obecnie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Środki nie zostały wypłacone beneficjentom, w związku z tym poziom realizacji wskaźników określonych w LSR przyporządkowanych do powyższych przedsięwzięć jest obecnie na poziomie zerowym. 					W terminie od 12.06 do 30.06. 2017r. prowadzony jest także nabór 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017 na podejmowanie działalności gospodarczej. 						Realizowane są wskaźniki w ramach celu szczegółowego 1.3 Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej (przedsięwzięcie 1.3.1 Aktywizacja społeczności) 
w ramach działania 19.4.

Wykres 1. Stopień realizacji wskaźników w przedsięwzięciu 1.3.1. Aktywizacja społeczności od początku realizacji LSR.

Wskaźnik nr 1 - Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD

Wskaźnik nr 2 -  Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD

Wskaźnik nr 3 - Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

Wskaźnik nr 4 - Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami

- Stopień realizacji harmonogramu ogłaszanych konkursów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zał. nr.2 do umowy ramowej) został dwa razy aktualizowany od początku realizacji LSR.  Pierwsza zmiana (akceptacja 12.XII.2016r.) dotyczyła przesunięcia wszystkich planowanych naborów z 2016 r. Kwoty te zostały przesunięte do naborów planowanych w 2017r. Zmiana konieczna z uwagi na brak obowiązujących procedur. W dniu 26.04.2017r zostało przekazane do UMWM kolejne pismo z prośbą o aktualizację obowiązującego harmonogramu. Urząd w terminie 
30 dni nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian. Zmianie uległo przesunięcie planowanych naborów dla JST oraz projektów własnych z I połowy 2017r. na II połowę 2017r.

- Budżet LSR – wydatkowanie środków na poszczególne cele i przedsięwzięcia

W tabeli poniżej zostało pokazane wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć 2.1.2 ; 2.2.2 oraz 2.3.2 (na te przedsięwzięcia były organizowane nabory wniosków).

Tabela 1. Wydatkowanie środków w ramach organizowanych naborów

| Cel ogólny | Cel szczegółowy | Przedsięwzięcie | Limit środków z LGD | Środki wypłacone | Środki zablokowane (weryfikacja/umowa) | % wykorzystania budżetu | Dostępne środki na kolejne nabory/ środki niewykorzystane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy | 2.1. Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych | 2.1.2.Rozwój działalności gospodarczej | 600.000,00 zł | 0,00 zł | 464.232,25 zł | 77,37 % | 135.767,75 zł |
|  | 2.2. Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej | 2.2.2.Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki | 400.000,00 zł | 0,00 zł | 200.000, 00 zł | 50,00 % | 200.000,00 zł |
|  | 2.3.Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej. | 2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej | 1370.000,00 zł | 0,00 zł | 684.627,12 zł | 49,97 % | 685.372,88 zł |

- Zainteresowanie stroną internetową

Lokalna Grupa działania „Dolina Raby” posiada własną stronę internetową www.dolinaraby.pl. Od 23.06.2016r. na stronie internetowej jest aktywny licznik liczący liczbę odsłon. Na tej podstawie LGD jest w stanie sprawdzić zainteresowanie stroną i materiałów na niej udostępnianych.  Do dnia 22.06.2017r. odnotowano łącznie 77383 odsłon strony internetowej. Średnia liczba osłon miesięcznie wynosi prawie 6000, przy średniej liczbie gości miesięcznie ok. 4000. Najczęściej odsłaniane są informacje związane z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz wpisy na których udostępniane są wymaganych dokumentów dla beneficjentów.

- Zainteresowanie naborami

Analizując powyższy wykres widać duże zainteresowanie przeprowadzonymi naborami w LGD. W naborze 1/2017 oraz  w naborze 3/2017 kwota złożonych wniosków przekraczała kwotę w ramach dostępnego limitu w poszczególnych naborach. W szczególności duże zainteresowanie było w naborze 3/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. Mniejsze zainteresowanie odnotowano w naborze 2/2017  w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

- Poziom doradztwa

Od początku realizacji LSR do biura LGD wpłynęło 37 anonimowych ankiet oceniających poziom doradztwa prowadzonego przez pracowników Biura. Ankiety były zbierane w formie elektronicznej (odnośnik na stronie internetowej www.dolinaraby.pl), 
w punktach doradczo informacyjnych podczas wydarzeń kulturalnych w terenie oraz w biurze LGD.

W poniższej tabeli zawarto wyniki ankiet z pytań zamkniętych. Ocena dokonana w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, a 6 oznacza bardzo wysokie.

Tabela 2. Ocena świadczonego doradztwa przez pracowników Biura na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety doradztwa stanowiącej zał. Nr 4 do Regulaminu Biura

| Nazwa pytania | Średnia arytmetyczna z ocen uczestników |
| --- | --- |
| 1. Jak oceniają Państwo możliwości skorzystania ze wsparcia doradcy (np. czas i miejsce konsultacji): | 4,97 |
| 2.Czy doradca udzielał wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania? | 5,00 |
| 3.Czy zwiększyła się Państwa wiedza w danym obszarze? | 5,11 |
| 4.Czy zdobyte informację podczas doradztwa przyczyniły się do podjęcia decyzji o realizacji planowanego przedsięwzięcia? | 4,95 |

Ponad to podczas prowadzonych szkoleń dla beneficjentów uzupełniane były także anonimowe ankiety oceniające efektywność prowadzonych szkoleń (zał. Nr 2 do regulaminu Biura). Uczestnicy szkoleń uzupełnili łącznie 107 ankiet anonimowych oceniających jakość i efektywność spotkania. Przeprowadzone szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników.

Tabela 3. Ocena spotkania szkoleniowego na podstawie analizy pytań zamkniętych ankiety stanowiącej zał. Nr 2 do Regulaminu Biura

| Nazwa pytania | Średnia arytmetyczna z ocen uczestników |
| --- | --- |
| 1. W jakim stopniu spotkanie szkoleniowo- informacyjne było interesujące? | 5,06 |
| 2. W jakim stopniu wiedza ta będzie dla Ciebie przydatna? | 5,12 |
| 3. W jakim stopniu podobał Ci się sposób prowadzenia spotkania szkoleniowo- informacyjne? | 5,17 |
| 4. W jaki sposób oceniasz prowadzącego spotkanie informacyjno- szkoleniowe? | 5,20 |
| 5. Jak oceniasz organizację spotkania informacyjno- promocyjnego (materiały szkoleniowe, formę komunikowania się z uczestnikami) | 5,16 |
| 6. W jakim stopniu spotkanie informacyjno - szkoleniowe spełniło Twoje oczekiwania? | 5,10 |

# Text boxes

*W tabeli ujęto kwoty wnioskowane, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach dostępnego limitu. Po rozpatrzeniu i rozliczeniu       wniosków kwoty te mogą ulec zmianie.